ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  Соглашению о реализации на территории Ольховского  муниципального района

Волгоградской области регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

от                                           №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

в  Ольховском  муниципальном районе Волгоградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обновление не менее чем в трех образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 01.05.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее трех образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Руководитель ОМСУ |
| 2. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в трех образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.05.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в трех образовательных организациях для 164 обучающихся в одном общеобразовательном учреждении Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 3. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в одной образовательной организации, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.09.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 36 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 4. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.09.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района | статистический отчет. 13 педагогических работников общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 5. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в одной общеобразовательной организации Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в одной общеобразовательной организации Ольховского муниципального района Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |
| 6. | Обновление не менее чем в семи образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее семи образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Руководитель ОМСУ |
| 7. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в семи образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в семи образовательных организациях для 493 обучающихся в трех общеобразовательных учреждениях Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 8. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в трех образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 90 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 9. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 25 педагогических работников общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 10. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в двух общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в двух общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |
| 11. | Обновление не менее чем в одиннадцати образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее одиннадцати образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Руководитель ОМСУ |
| 12. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в одиннадцати образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в одиннадцати образовательных организациях для 986 обучающихся в восьми общеобразовательных учреждениях Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 13. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в 8 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 142 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 14. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 51 педагогический работник общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 15. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в двух общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в двух общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |
| 16. | Обновление не менее чем в 17 образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ольховского муниципального района, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов в 17 образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Ольховского муниципального района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Руководитель ОМСУ |
| 17. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в 17 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в 17 образовательных организациях для 1534 обучающихся Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 18. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в 12 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 179 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 19. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 77 педагогических работников общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 20. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 25 детей, обучающихся в 1 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 25 детей обучающихся в одной общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 21. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в трех общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в 3 общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |
| 22. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в 15 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в во 15 образовательных организациях для 2466 обучающихся Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 23. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в 15 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 269 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 24. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 102 педагогических работников общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 25. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 50 детей, обучающихся в 2 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 50 детей обучающихся в 2 общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 26. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в 4 общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в 4 общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |
| 27. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. Сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей в 17 образовательных организациях для 2713 обучающихся Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 28. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в 17 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 357 обучающихся по программам общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Руководитель ОМСУ |
| 29. | Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | статистический отчет. 128 педагогических работников общего образования Ольховского района прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") | Руководитель ОМСУ |
| 30. | Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 75 детей, обучающихся в трех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района Образовательные организации | информационно-аналитический отчёт о результатах проведения эксперимента. Проведен эксперимент для 75 детей обучающихся в трех общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ольховского муниципального района | Руководитель ОМСУ |
| 31. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды не менее чем в четырех общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Ольховского муниципального района, Образовательные организации | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды не менее чем в четырех общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области | Руководитель ОМСУ |

__________________________

1 Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

| Руководитель регионального проекта | Глава Ольховского муниципального района |
| --- | --- |
| ________________ | Л.М. Савина | ________________ | А.В.Солонин |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |