Приложение  к приказу

от             №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ольховском районе в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам. | август 2017 г. | Отдел по образованию |
| 2. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -11 по всем предметам. | до 20 августа 2017 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 01 октября 2017г. | Отдел по образованию |
| 4. | Совещания с руководителями ОО, по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2017 года. | сентябрь, октябрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 5. | Опубликование на сайт ОО информационно - справочных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | октябрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Проведение мероприятий по реализации Комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях Ольховского муниципального района, в том числе в части преподавания русского языка и математики. | по отдельному графику | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители районных методических объединений (далее – РМО) |
| 2. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2017 г., март 2018 г. | Отдел по образованию, методический совет |
| 3. | Контроль за организацией, проведением аналитической и диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 4. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014 – 2020 годы. | по отдельному плану | Отдел по образованию, руководители РМО |
| 5. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам. | в течение учебного года | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 6. | Участие в конференции "Подготовка к итоговой аттестации: технология работы с текстом как способ достижения предметных и метапредметных образовательных результатов". | Ноябрь 2017г. | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 7. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. | ежемесячно | руководители РМО |
| 8. | Повышение квалификации работающих педагогов. | В течение учебного года | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 9. | Повышении квалификации педагогов по теме: "Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования" | по отдельному графику | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 10. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики). | в течение года | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 11. | Организация взаимодействия с факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом анализа результатов проведения единого государственного экзамена. | сентябрь 2016 г. | Отдел по образованию, руководители ОО, руководители РМО |
| 12. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2017 года. | октябрь-декабрь | руководители РМО |
| 13. | Разработка методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | Методический совет, руководители РМО |
| 14. | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. | в течение учебного года | Методический совет, руководители РМО |
| 15. | Реализация регионального комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания русского языка: проведение районных научно-методических совещаний, семинаров и вебинаров для педагогических работников; проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, направленных на совершенствование их профессиональных компетенций; участие в областных тематических конкурсах для обучающихся и педагогических работников; проведение районных тематических конкурсах для обучающихся и педагогических работников; организация и участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений. | по отдельному плану | Отдел по образованию, руководители ОО, методический совет, руководители РМО |
| 16. | Организация участия в видеоконсультациях для педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору. | в течение учебного года | руководители ОО, методический совет, руководители РМО |
| 17. | Подготовка методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | октябрь-ноябрь | методический совет, руководители РМО |
| 18. | Подготовка методических рекомендаций по проведению устной части ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ) по иностранным языкам. | ноябрь-январь | методический совет, руководители РМО |
| 19. | Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к итоговой аттестации 2018 года по каждому учебному предмету | Октябрь-ноябрь 2017г. | методический совет, руководители РМО |
| 20. | Проведение информационно-методических семинаров для педагогов района по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам | Ноябрь 2017 г. | методический совет, руководители РМО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Приведение базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных и федеральных документов. | в течение 2-х недель после вступление в действие федеральных нормативных документов | Отдел по образованию |
| 2. | Подготовка нормативных правовых документов отдела по образованию Администрации Ольховского муниципального района 1) для проведения ГИА в дополнительные сроки в 2017 году: 3) для проведения ГИА в 2018 году: Приказы: • Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ольховском районе в 2018 году • о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; • об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2018 году; • о внесении изменений в некоторые приказы. | в течение года | Отдел по образованию |
| 3. | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности, в том числе: о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ); об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов; об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ к техническим средствам информационной системы и системы защиты. | До 20 декабря 2017 г. | Отдел по образованию |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения членов муниципальных предметных комиссий ГИА-9 | октябрь– апрель 2017 -2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО, методический совет, руководители РМО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками. | по отдельному плану | методический совет, руководители РМО |
| 3. | Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): членов ГЭК; руководителя ППЭ; организаторов; технического специалиста, оказывающего помощь руководителю ППЭ и организаторам | декабрь 2017 г., март – май 2018 г. | Отдел по образованию |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль-апрель 2018 | Отдел по образованию |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация своевременного формирования и передачи сведений для ведения региональной информационной системы (далее – РИС) | Август-сентябрь 2017 г., ноябрь 2017-июнь 2018г. | Отдел по образованию |
| 2. | Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | постоянно | Отдел по образованию |
| 3. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений. | Август 2017 г. - июнь 2018г. | Отдел по образованию |
| 4. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в Ольховском муниципальном районе, образовательных организациях. | Октябрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 5. | Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2017 г. | сентябрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 6. | Формирование рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2018году. | декабрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО. |
| 7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Ольховском районе в 2018 году (далее - ГЭК - 9). | декабрь 2017 г. | Отдел по образованию |
| 8. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Ольховском районе в 2018 году (далее - ГЭК -11). | декабрь 2017 г.-январь 2018 г. | Отдел по образованию |
| 9. | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА - 9 и ГИА – 11. | январь – март 2018 г. | Отдел по образованию |
| 10. | Организация работы по: а) пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списка руководителя ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | сентябрь 2017 г., январь-март 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО. |
| 11. | Ознакомление и размещение на сайтах методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА. | Сентябрь 2017 г. январь-май 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО. |
| 12. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2017 г. – май 2018 г. | Отдел по образованию, |
| 13. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11. | Сентябрь 2017 г. – август 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 14. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников. | весь период | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 15. | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2018 года. | январь-апрель 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО, методический совет, руководители РМО |
| 16. | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО о проведение ГИА. | по отдельному графику | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 17. | Проведение видеосовещаний и veb- семинаров с руководителями ОО по вопросам ГИА. | по отдельному графику | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 18. | Проведение консультаций для руководителя ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов. | в течение года | Отдел по образованию |
| 19. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2018году. | февраль, апрель 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 20. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | январь-апрель 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 21. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2018 году. | апрель- май 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 22. | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА: а) руководителей ППЭ; б) членов ГЭК; в) общественных наблюдателей; г) организаторов ГИА в ППЭ; д) председателей и экспертов предметных комиссий. | сентябрь 2017 г., январь - сентябрь 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 23. | Организация и обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий ГИА. Обучение членов предметных комиссий. | сентябрь-октябрь 2017 г., январь - май 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 24. | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2018 году. | в течение учебного года | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 25. | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности. | в течение года | Отдел по образованию |
| 26. | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Ольховском районе в 2018году: ● ОМВД России по Ольховскому району; ● ОАО «Волгоградоблэлектро»; ● ГБУЗ «Центральная районная больница Ольховского муниципального района»; ● ЛТЦ Ольховского района Открытого акционерного общества "Ростелеком" | Сентябрь – октябрь 2017 г., март-сентябрь 2018г. | Отдел по образованию |
| 27. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 -2018 уч.году. | ноябрь 2017 г., апрель 2018 г. | Отдел по образованию |
| 28. | Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена Волгоградской области в 2016-2017 уч.году. | сентябрь 2017 г., март 2018 г. | Отдел по образованию |
| 29. | Проверка готовности ППЭ. | сентябрь 2017 г., февраль, март, май 2018 г. | Отдел по образованию |
| 30. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ. | сентябрь 2017 г., февраль-март 2018 г. | Отдел по образованию |
| 31. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line. | сентябрь 2017 г., январь-июнь 2018 г. | Отдел по образованию |
| 32. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА. | сентябрь 2017 г.-сентябрь 2018г. | Отдел по образованию |
| 33. | Обеспечение доставки экзаменационных материалов на ППЭ | сентябрь –2017 г., апрель-сентябрь 2018г. | Отдел по образованию |
| 34. | Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА. | в периоды проведения ГИА | Отдел по образованию |
| 35. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах. | декабрь 2017г., февраль, май 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 36. | Проведение ГИА в установленные сроки. | март-сентябрь 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 37. | Обеспечение проверки экзаменационных работ участников ГИА. | Сентябрь-октябрь 2017 г., март- сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 38. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА для руководителей ОО. | Сентябрь- октябрь 2017 г., март - сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | сентябрь 2017 г.-сентябрь 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 2. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) Отдела по образованию; б) образовательных организаций. | весь период | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 3. | Организация сопровождения официального раздела сайта отдела по образованию по вопросам организации и проведения ГИА в 2018году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | по отдельному графику | Отдел по образованию. |
| 4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций. | декабрь 2017 г. -май 2018 г. | Отдел по образованию. |
| 5. | Организация работы телефонов "горячей линии". | сентябрь 2017г.-сентябрь 2018г. | Отдел по образованию. |
| 6. | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет. | сентябрь 2017г. -июнь 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Ольховского района. | февраль 2018 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 8. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 9. | Проведение veb- семинаров с руководителями ППЭ "Организация работы ППЭ" | сентябрь 2017 г., март-июнь 2018г. сентябрь 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО Руководители МОУО |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2018 году | ноябрь 2017 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 11. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | ноябрь 2017 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 12. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2017 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
|  | VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2017году. | сентябрь-октябрь 2017 г. | Отдел по образованию, руководители ОО |
| 2. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. | январь-июнь 2018г. | Отдел по образованию |
| 3. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям. | сентябрь 2017 г., апрель - сентябрь 2018г | Отдел по образованию |
| 4. | Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов. | сентябрь 2017 г., апрель - сентябрь 2018г. | Отдел по образованию |
| 5. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 г., февраль, май 2018 г. | Отдел по образованию |
| 6. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; в) консультирование общественных наблюдателей; г) аккредитация общественных наблюдателей; д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей. | по отдельному графику | Отдел по образованию |
| 7. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок образовательных организаций. | сентябрь 2017г., февраль-июнь 2017 г. | Отдел по образованию |
| 8. | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций. | весь период | Отдел по образованию |
| 9. | Контроль оформления документации по окончании государственной (итоговой) аттестации. | июль 2018 г. | Отдел по образованию |

Начальник отдела по образованию                                                                                                                     С.В.Вершкова