ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта "Учитель будущего"

от 12.04.2019 г.  № 130

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта  « Учитель будущего»

в  Ольховском  муниципальном районе Волгоградской области

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Ольховском районе Волгоградской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Глава Ольховского муниципального района (далее Руководитель ОМСУ) |
| 1.1.1. | Участие в разработке, согласовании и утверждении в установленном порядке проекта профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей в случае получения соответствующих поручений федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. | Предложения в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и организации дополнительного образования детей. Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации позволит обеспечить единые требования к этой должности на территории всей страны и далее возможность устанавливать соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя образовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию руководителей образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | муниципальные акты, регламентирующие действие с 01.06.2020 в Ольховском районе Волгоградской области системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.3. | Проведение ежегодного мониторинга внедрения новой модели аттестации руководителей образовательных организаций | 01.12.2020, далее - ежегодно | 31.12.2021, далее - ежегодно | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. | Материалы мониторинга. Проведен ежегодный мониторинг внедрения новой модели аттестации руководителей образовательных организаций Ольховского муниципального района. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.4. | Разработка и утверждение порядка формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных и организаций дополнительного образования детей в соответствии с методикой формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных и организаций дополнительного образования детей, утвержденной на федеральном уровне | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. | муниципальные нормативные правовые акты. Сформирована эффективная система отбора кандидатов на должность руководителей образовательных организаций, а также система кадрового резерва руководителей образовательных организаций Ольховского муниципального района. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.5. | Формирование в Ольховском районе Волгоградской области кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 % от общего числа руководителей образовательных организаций | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Обеспечена прозрачная, конкурентная среда отбора руководителей образовательных организаций, что позволит стимулировать как действующих руководителей, так и кандидатов на замещение должности к саморазвитию. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.6. | Организация повышения квалификации управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей) не менее 10 % общеобразовательных организаций Ольховского района Волгоградской области ежегодно | 01.01.2019, далее - ежегодно | 31.12.2021, далее - ежегодно | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации управленческих команд. Внедрены новые технологии управления, способствующие повышению качества образования, а также эффективности деятельности организаций, через повышение квалификации управленческих команд. Определены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.7. | Разработка и реализация программ развития общеобразовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Повышена эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.8 | Организация работы по подтверждению соответствия уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | 01.12.2020 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Протоколы заседания аттестационных комиссий. Подтверждено соответствие / несоответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. | Руководитель ОМСУ |
| 1.1.9. | Организация работы по установлению соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | 01.12.2020 | 31.12.2021 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Протоколы заседания аттестационных комиссий. Установлено соответствие / несоответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности | Руководитель ОМСУ |
| 1.1. | В Ольховском районе Волгоградской области внедрена новая система аттестации руководителей образовательных организаций | - | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель |
| 2. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Нормативный правовой акт, утверждающий комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников. Обеспечены единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников в Волгоградской области. | Руководитель ОМСУ |
| 2.1.2 | Обеспечение функционирования региональных стажировочных площадок в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Сформирована карта лучших практик» для дальнейшего планирования по повышению профессионального мастерства педагогов | Руководитель ОМСУ |
| 2.1.3. | Внедрение в Ольховском районе Волгоградской области методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Отчеты отдела по образованию Ольховского района о внедрении целевой модели непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, с указанием результатов и эффектов от внедрения на территории Волгоградской области целевой модели. Обеспечена доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей. Созданы условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий. Реализованы механизмы стимулирования участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций. Организована поддержка развития "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом. Обеспечена возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения. | Руководитель ОМСУ |
| 2.2.5 | Внедрение в Ольховском районе Волгоградской области механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Отчет. Развивается деятельность профессиональных ассоциаций и сообществ, что приводит к быстрому запуску практик обмена опытом и обеспечивает доступ к лучшим технологиям и практикам. | Руководитель ОМСУ |
| 2.1.6. | Участие образовательных организаций Ольховского района Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, в отборе на предоставление грантовой поддержки за лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Заявки образовательных организаций Ольховского района Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, на участие в отборе на предоставление грантовой поддержки за лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология". Обеспечено стимулирование достижения выдающихся результатов преподавания указанных предметных областей. | Руководитель ОМСУ |
| 2.1. | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | - | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 3. | Введена национальная система учительского роста, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет о выполнении плана по формированию и введению национальной системы учительского роста. Обеспечена учителям возможность карьерного роста как мотивирующего и стимулирующего механизма развития профессионального мастерства. | Руководитель ОМСУ |
| 3.1.1. | Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации о внедрении нового порядка аттестации педагогических работников | 01.09.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Заявки на участие в апробациях. Материалы апробаций. Система аттестации педагогических работников обновлена в соответствии с дифференциацией требований к должностями, с учетом национальной системы учительского роста. | Руководитель ОМСУ |
| 3.1.2. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 № 703 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста. Внедрена национальная система учительского роста | Руководитель ОМСУ |
| 3.1.3. | Участие педагогов Ольховского района в региональных конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Ежегодный информационно-аналитический отчет о проведении региональных конкурсов профессионального мастерства, программы, методики, рекомендации, разработанные и реализованные участниками региональных конкурсов. | Руководитель ОМСУ |
| 3.1. | Внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | - | 31.12.2020 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет о внедрении национальной системы учительского роста педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 3.2. | Проведены мотивационные и конкурсные мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с национальной системой учительского роста | - | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет о проведении мотивационных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 4. | Не менее 54 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 54 % учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 4.1.1. | Организовано обучение педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования в рамках региональной системы профессионального роста педагогических работников на базе Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Не менее 54 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования прошли обучение в рамках региональной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Актуализированы профессиональные знания, умения, навыки и компетенции педагогических работников. Организована подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование". Внедрены в образовательный процесс современные технологии обучения и воспитания. Повышено качество получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и сформированы компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). | Руководитель ОМСУ |
| 4.1. | Не менее 54 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, из них не менее 54 % учителей общеобразовательных организаций, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | - | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 5. | Не менее 11 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ольховского района прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 24.01.0120 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 5.1.1. | Участие в проведении добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. | Информационно-аналитический отчет | Руководитель ОМСУ |
| 5.1.2. | Формирование на основе независимой оценки квалификаций примерных индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников в соответствии с методическими рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации о подходах к формированию индивидуальных планов профессионального роста педагогических работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. | Педагогическим работникам предоставлена возможность повышения профессиональных компетенций в соответствии с индивидуальными планами развития профессионального мастерства. | Руководитель ОМСУ |
| 5.1. | Проведена добровольная независимая оценка квалификаций для не менее 11 % педагогических работников Ольховского муниципального района | - | 31.12.2024 | Коркина Т.В. | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 6. | Не менее 70 % учителей Ольховского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2019 | 31.10.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.1. | Организация работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации включающими в том числе: - описание форм развития наставничества, "коучинга" и других форм сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет; - принципы и модели совершенствования систем оплаты труда; - модели и практики установления единовременной выплаты выплачиваемой субъектами Российской Федерации педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, впервые начинающим работать в образовательной организации | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие систему работы по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет. Обеспечена единообразная, комплексная реализация системы поддержки молодых специалистов на территории Волгоградской области. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.2. | Реализация системы мер социальной поддержки молодых учителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы мер социальной поддержки молодых учителей. Созданы условия для социально-бытовой адаптации педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.3. | Участие в жегодном конкурса профессионального мастерства молодых учителей "Педагогический дебют" | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.4. | Участие в ежегодном конкурсном отбора молодых учителей в возрасте до 35 лет на получение премии Губернатора Волгоградской области | 01.01.2019 | 31.12..2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.5. | Организация взаимодействия с образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку учителей, в том числе в части организации целевого набора | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Договоры о сотрудничестве с образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку учителей. Созданы условия для привлечения и закрепления в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов. Обеспечены баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.6. | Проведение ежегодного областного Дня молодого специалиста | 01.10.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Положение о проведении ежегодного областного Дня молодого специалиста. Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.7. | Обучение молодых учителей по программам дополнительного профессионального образования, в том числе через систему практико-ориентированных семинаров | 01.06.2019 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | План-график проведения практико-ориентированных семинаров. Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.8. | Формировании муниципальной команды наставников из числа учителей общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокий уровень профессионального мастерства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Перечень учителей общеобразовательных организаций Ольховского района, демонстрирующих высокий уровень профессионального мастерства. Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. Обеспечены баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.9. | Организация работы по сопровождению молодых педагогов учителями-наставниками | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Программа организации наставничества молодых учителей. Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. Обеспечены баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1.10. | Реализация системы мер, направленных на поощрение учителей-наставников | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение мер, направленных на поощрение наставников. Созданы условия для профессиональной адаптации педагогических работников. Обеспечены баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. | Руководитель ОМСУ |
| 6.1. | Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | - | 31.12.2024 | Коркина Т.В. Лобачева Т.В. руководители ОО | Информационно-аналитический отчет. | Руководитель ОМСУ |

| Руководитель регионального проекта |  | Глава Ольховского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | __Л.М.Савина__ | ________________ | _А.В. Солонин_ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |